## Sheet1
Earned Value Management
Month | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Planned Prog | 5% | 10% | 13% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 85% | 90% | 95% | 100%
Actual Prog | 10% | 13% | 15% | 20% | 40% | 55% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100%
BAC | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
PV | 1500000 | 3000000 | 3900000 | 6000000 | 9000000 | 12000000 | 18000000 | 21000000 | 25500000 | 27000000 | 28500000 | 30000000
AC | 2343030 | 2804949 | 4530033 | 5504440 | 11220220 | 11220220 | 11220220 | 18933390 | 22333022 | 22333022 | 25664404 | 28544900
EV | 3000000 | 3900000 | 4500000 | 6000000 | 12000000 | 16500000 | 21000000 | 24000000 | 24000000 | 27000000 | 27000000 | 30000000
CV | 656970 | 1095051 | -30033 | 495560 | 779780 | 5279780 | 9779780 | 5066610 | 1666978 | 4666978 | 1335596 | 1455100
SV | 1500000 | 900000 | 600000 | 0 | 3000000 | 4500000 | 3000000 | 3000000 | -1500000 | 0 | -1500000 | 0
CPI | 1.2804 | 1.3904 | 0.99337 | 1.09 | 1.0695 | 1.4706 | 1.8716 | 1.2676 | 1.0746 | 1.209 | 1.052 | 1.051
SPI | 2 | 1.3 | 1.1538 | 1 | 1.3333 | 1.375 | 1.1667 | 1.1429 | 0.94118 | 1 | 0.94737 | 1